## Resumo
Projeto Hot Topics — Cronograma de Sprints
Sistema Automatizado de Monitoramento de Tendências em Redes Sociais
Cronograma considera apenas dias úteis (segunda a sexta). Posição em 29/06/2026.
Sprint | Período | Foco principal | Status
Sprint 1 | 09/06 a 17/06 | Arquitetura, infraestrutura de dados e coleta automatizada | Concluído
Sprint 2 | 18/06 a 16/07 | Enriquecimento dos dados: sentimento, contexto via IA e predição | Em andamento
Sprint 3 | 17/07 a 31/07 | Dashboard interativo e publicação para apresentação interna | Planejado
Observação: o cronograma considera apenas dias úteis, sem sábados e domingos. O andamento real foi parcialmente impactado por janelas de aprovação de acesso impostas pelas próprias plataformas (Meta e Reddit), o que estendeu a Sprint 2 até 16/07. Essas janelas são determinadas pelos provedores externos e não pelo ritmo de execução do projeto.

## Sprint 1
Sprint 1 — Arquitetura e Coleta de Dados
Período: 09/06 a 17/06 (dias úteis) ¦ Objetivo: estruturar a base técnica e viabilizar a coleta automatizada de dados reais.
Data | Atividade / Entrega | Status
09/06 (Ter) | Arquitetura geral do sistema e modelagem do banco de dados | Concluído
10/06 (Qua) | Coletor de dados — YouTube (API oficial) | Concluído
11/06 (Qui) | Coletor de dados — Google Trends (via RSS) | Concluído
12/06 (Sex) | Tratamento de credenciais ausentes nos coletores, para o pipeline não travar a operação | Concluído
15/06 (Seg) | Classificador PMG — lógica de pontuação por estágio do tópico | Concluído
16/06 (Ter) | Classificador PMG — ajuste de limites por plataforma | Concluído
17/06 (Qua) | Consolidador entre plataformas e validação com dados reais | Concluído

## Sprint 2
Sprint 2 — Enriquecimento e Inteligência
Período: 18/06 a 16/07 (dias úteis) ¦ Objetivo: agregar sentimento, contexto via IA e predição; expandir cobertura de plataformas.
Data | Atividade / Entrega | Status
18/06 (Qui) | Setup do módulo de análise de sentimento | Concluído
19/06 (Sex) | Cálculo de sentimento por tópico | Concluído
22/06 (Seg) | Inclusão dos campos de sentimento na base de tópicos | Concluído
23/06 (Ter) | Lógica da matriz PMG x Sentimento e geração de recomendação automática | Concluído
24/06 (Qua) | Solicitação de acesso à API do Reddit | Aguardando terceiros
25/06 (Qui) | Solicitação de acesso à API da Meta (Instagram/Facebook) | Aguardando terceiros
26/06 (Sex) | Estruturação dos prompts de geração de contexto via Claude API | Concluído
29/06 (Seg) | Geração automática de resumo de tópico via IA (etapa atual) | Concluído
29/06 (Seg) | Geração automática de recomendação de oportunidade para marcas | Concluído
29/06 (Seg) | Validação da qualidade dos contextos gerados com exemplos reais | Concluído
29/06 (Seg) | Instalação e configuração do modelo preditivo (Prophet) | Concluído
29/06 (Seg) | Modelagem preditiva de volume para tópicos Emergentes e Crescendo | Concluído
29/06 (Seg) | Modelagem preditiva de sentimento | Concluído
29/06 (Seg) | Ajustes da camada de predição | Concluído
29/06 (Seg) | Reavaliação do status de acesso — Reddit e Meta | Aguardando terceiros
30/06 (Ter) | Ativação dos coletores de Reddit e Meta, condicionada à liberação de acesso | Aguardando terceiros
30/06 (Ter) | Testes integrados das camadas de sentimento, contexto e predição | Concluído
30/06 (Ter) | Ajustes e correção de inconsistências identificadas nos testes | Concluído
30/06 (Ter) | Revisão geral e buffer de ajustes | Concluído
30/06 (Ter) | Revisão geral e buffer de ajustes | Concluído
30/06 (Ter) | Encerramento da Sprint 2 e preparação para a Sprint 3 | Concluído
Nota: o acesso às APIs do Reddit e da Meta depende de períodos de espera definidos pelas próprias plataformas como critério de segurança para novas contas e aplicações — fora do controle do projeto. A estrutura de coleta já está implementada e será ativada automaticamente quando o acesso for liberado.

## Sprint 3
Sprint 3 — Dashboard e Publicação
Período: 17/07 a 31/07 (dias úteis) ¦ Objetivo: consolidar os dados em um painel interativo, publicado e acessível.
Data | Atividade / Entrega | Status
01/07 (Qua) | Setup do dashboard e estrutura inicial (Streamlit) | Planejado
02/07 (Qui) | Página principal com indicadores agregados (Emergente/Crescendo/Mainstream) | Planejado
03/07 (Sex) | Lista de tópicos com filtros por período e plataforma | Planejado
06/07 (Seg) | Indicadores de sentimento e recomendação por tópico | Planejado
07/07 (Ter) | Visualização de predição de crescimento ao selecionar um tópico | Planejado
08/07 (Qua) | Revisão visual e buffer de ajustes | Planejado
09/07 (Qui) | Testes com dados reais de uma semana completa de operação | Planejado
10/07 (Sex) | Correção de bugs e inconsistências identificadas nos testes | Planejado
13/07 (Seg) | Documentação técnica do sistema | Planejado
14/07 (Ter) | Publicação do painel em ambiente acessível e testes do link | Planejado
15/07 (Qua) | Preparação do comparativo de tempo economizado para apresentação interna | Planejado